План – график мероприятий МБОУ «Новоякуповская основная общеобразовательная школа»   по созданию условий для перехода на федеральный государственные образовательный стандарт начального общего образования

1. Организационно - управленческие действия:

| № | Мероприятие | сроки | ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в школе» | апрель 2011 г. | Зам.директора по УВР Хакимова З.С. | план – график введения ФГОС |
| 2 | Издание Приказа «О порядке введения ФГОС начального общего образования в школе» | Август 2011 г. | Директор школы Фахрутдинова Г.Р. | Приказ «О порядке введения ФГОС начального общего образования в школе» |
| 3 | Разработка учебного плана | Май 2011г. | Директор школы Фахрутдинова Г.Р., Зам. директора по УВР Хакимова З.С. | Учебный план |
| 4 | Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитания) в школе с учетом Стандарта | Май 2011 г. | Зам. директора по УВР Хакимова З.С. | Модель реализации программ дополнительного образования (воспитания) |
| 5 | Обеспечение педагогов необходимой методической литературой | 2011- 2012 гг. | Директор школы Фахрутдинова Г.Р. | Приобретение необходимой литературы |
| 6 | Материально – техническое оснащение общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС | 2011 г. | Директор школы Фахрутдинова Г.Р. | Приобретение компьютера, ноутбука, CD –дисков. |
| 7 | Переход на стандарты начального общего образования (1 класс) | с 01.09. 2011 г | Администрация школы | Переход на стандарты |

2.   Методические действия:

| № | Мероприятие | сроки | ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогов начальной школы по новому Стандарту начального общего образования | Ноябрь 2010г. - август 2011г | Зам директора по УВР З.С. Хакимова | Прохождение курсовой подготовки учителей начальных классов |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | 2010 – 2011 г | Зам директора по УВР Хакимова З.С. |  |

3.   Информационное направление:

| № | Мероприятие | сроки | ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование родительской общественности о введении ФГОС начального общего образования с использованием интернет – ресурсов, родительских собраний | 2010- 2011 уч. год | Директор школы Фахрутдинова Г.Р., Зам директора по УВР Хакимова З.С., Кл рук 1 –го класса Каюмова И.Х. | Информация на сайте |
| 2 | Размещение материалов о ФГОС начального общего образования на информационном стенде школы. | 2010-2011, 2011-2012 учебные годы | Зам директора по УВР Хакимова З.С., |  |